## Report_1
#VALUE! | บริษัท บลูฟาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด |  |  |  |  | F-SP-ENG02-06 Rev.00
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน
แผนก: แผนกวิศวกรรม |  |  |  |  | วันที่: | 24-04-2026
ชื่อเครื่องจักร | ตั้งแต่เวลา-เวลา | อาการที่เกิด | สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น | การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง | เคลียร์หลังซ่อม | ผู้ปรับแต่ง
ห้องแพ็คกระป๋อง | 19:00 - 19:30 | อัดจาระบี | PMและอัดจาระบี | อัดจาระบี | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
ห้องน้ำออฟฟิตชั้น1(ชาย) | 09:12 - 09:28 | ลูกลอยเสีย | น้ำรั่ว | เปลี่ยนลูกลอยใหม่ | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
W01PK19 บรรจุซองแมวเลีย TONY #1 | 11:30 - 12:20 | ปรับขนาดซอง 170 CM | เปลี่ยนขนาดซอง | เปลี่ยนเฟืองและไปรับตั้ง | ✓ | ศิริโชค, ณัฐพล
Seamer | 14:01 - 14:13 | แก้ไขกระป่องขยับหัว 1/2/3 ขึ้นลายChuckใหม่ | ลูกชักรื่นเกินไป | ถอดลูกชักมาขึ้นลาย | ✓ | ศิริโชค
W01PK17 บรรจุซองแมวเลีย TTK #1 | 11:30 - 12:20 | ปรับขนาดซอง 170 CM | เปลี่ยนขนาดซอง | ปรับตั้งไอมาคและตัวตัดซอง | ✓ | ศิริโชค, ณัฐพล
W01PK18 บรรจุซองแมวเลีย TTK #2 | 11:30 - 12:20 | ปรับขนาดซอง 170 CM | ปรับขนาดซอง | ปรับตั้งระยะไอมาคและตัวตัด | ✓ | ศิริโชค, ณัฐพล
สายพานลำเลียงกระป๋อง | 17:30 - 17:45 | ย้ายเก็บเข้าช๊อปวิศวกรรม | เก็บของเข้าช๊อป | เก็บของเข้าช๊อป | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
บ้านขยะ | 17:20 - 17:50 | เคลียรางไฟที่ขวางหน้าประตูทางเข้า | เปิดประตูเก็บขยะไม่ได้ | ตัดเหล็กที่ยึดกับรางไฟออก | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย / หลังเคลียร์เรียบร้อย
ผู้ทวนสอบ .............................................................
…............./................/...............