## Report_1
#VALUE! | บริษัท บลูฟาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด |  |  |  |  | F-SP-ENG02-06 Rev.00
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน
แผนก: แผนกวิศวกรรม |  |  |  |  | วันที่: | 25-04-2026
ชื่อเครื่องจักร | ตั้งแต่เวลา-เวลา | อาการที่เกิด | สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น | การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง | เคลียร์หลังซ่อม | ผู้ปรับแต่ง
Seamer | 19:30 - 19:55 | PM อัดจารบี | Pm อัดจาระบี | Pm อัดจาระบี | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
ห้องปั้มลม | 19:30 - 19:40 | PM เป่ากรองและทำความสะอาดพื้นที่ | Pm เป่าฝุ่น | Pm เป่าฝุ่น | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
Tetra pak | 10:00 - 17:00 | 1.ตรวจสอบรอยรั่วน้ำ/สตีม 2. ตรวจสอบสัญญานของเซ็นเซอร์ทุกตัวแบบ Manual 3. ตรวจสอบ Auto Line | ท่อน้ำถูกหนูกัด ทำให้เกิดการรั่ว ส่งผลให้แรงดันไม่ถึงครับ | สตีมและเซ็นเซอร์ปกติครับ จะเปลี่ยนท่อน้ำและทดสอบ Auto Line วันที่ 27 ครับ | ✓ | Madhan, ณัฐพล, ทัศน์พล, ธนพัฒน์
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย / หลังเคลียร์เรียบร้อย
ผู้ทวนสอบ .............................................................
…............./................/...............