## Report_1
#VALUE! | บริษัท บลูฟาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
| รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน |  |  |  |  | F-SP-ENG02-06 Rev.01
แผนก: แผนกวิศวกรรม |  |  |  |  | วันที่: | 28-05-2026
ชื่อเครื่องจักร | ตั้งแต่เวลา-เวลา | อาการที่เกิด | สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น | การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง | เคลียร์หลังซ่อม | ผู้ปรับแต่ง
W01PK04 เครื่องจานหมุน (X-Lift Can)#2 | 08:00 - 08:35 | แก้ไขรางติดกระป๋อง | กระป๋องติด | ทำการเชมและะดัดใหม่ | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่อง Chunk | 08:00 - 08:41 | สายพานลำเลียง ท้ายไลน์ chunk ไม่ทำงาน | สายพานไม่หมุน น่าจะมีเศษอาหารเข้าไปติด | ทำการถอดเช็ค | ✓ | ทัศน์พล, ธนพัฒน์, ณรงค์
Duplex | 09:30 - 10:30 | Generator Ultrasonic ด้านซ้ายมีปัญหา | คาดว่า Generator Ultrasonic ด้านซ้ายมีปัญหาภายใน ทำให้เกิด Alarm “Amplitude Above Limit” และ “Weld Fault” | Supplier เข้าตรวจสอบหน้างานและตรวจเช็กระบบ | ✓ | Madhan
Duplex | 16:30 - 17:45 | Pouch เปิดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจับถุงของ Vacuum Gripper ไม่เหมาะสม | Pouch เปิดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจับถุงของ Vacuum Gripper ไม่เหมาะสม (Improper Vacuum Gripper Position) ส่งผลให้เกิด Pouch Open Error | เปลี่ยน Vacuum Cup และปรับตำแหน่ง Vacuum Gripper เพื่อลดปัญหา Pouch Open Error | ✓ | Madhan
W01DS01 เครื่องจ่ายกระป๋องเปล่า (Emtry Can) | 08:43 - 11:32 | ลิฟยังกระป๋องเอียง | อิปเอียงและเหล็กลองพาเลทโก่ง | ทำการตั้งโซ่ใหม่ และะตัดเหล็กที่โก่งเชื่อมใหม่ | ✓ | ณัฐพล, ทัศน์พล
W01LB01 เครื่องปิดฉลากกระป๋อง (Can Labelling) | 08:00 - 15:00 | ปรับขนาดไฟล์กรป๋อง | ปรับขนาดเดินกระป๋อง | ปรับขนาดเดินกระป๋อง | ✓ | ศิริโชค, ณัฐพล, ทัศน์พล
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย / หลังเคลียร์เรียบร้อย
ผู้ทวนสอบ .............................................................
…............./................/...............