## Report_1
#VALUE! | บริษัท บลูฟาโลฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
| รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน |  |  |  |  | F-SP-ENG02-06 Rev.01
แผนก: แผนกวิศวกรรม |  |  |  |  | วันที่: | 2026-05-06
ชื่อเครื่องจักร | ตั้งแต่เวลา-เวลา | อาการที่เกิด | สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น | การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง | เคลียร์หลังซ่อม | ผู้ปรับแต่ง
W01DI01 เครื่องบด#1 (Grinder) | 17:48 - 18:30 | สายพานเครื่องบดหย่อนทำให้เกิดเสี่ยงดัง | เปลี่ยนสายพานใหม่ | เปลี่ยนสายพานใหม่ | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
เครื่องแพ็คกระป๋อง | 10:00 - 11:22 | กระป๋องเอียง | กระป๋องเอียง | ปรับขนาดรางทางกระป๋องลง | ✓ | ศิริโชค, ทัศน์พล, ณัฐพล
ปั๊มคลอรีน | 09:08 - 10:10 | ปั๊มเสีย | เปลี่ยนตัวใหม่ | เปลี่ยนปั็มตัวใหม่ ถอดมาจากคูลิ่งเเพ็ค | ✓ | ศิริโชค, ณรงค์
ปั๊มคลอรีน | 13:30 - 16:30 | ปั๊มเสีย | ตัวที่ย้ายมาจากคูลิ้งเเพ็ค แรงงดันไม่พอ | ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ถอดมาจากปั๊มน้ำro ของใหม่ไม่มีไปดูจากโรงบูแล้วไม่มีตัวที่ใช้งานได้ขนาดแรงงดันไม่พอ | ✓ | ศิริโชค, ทัศน์พล, ณัฐพล, ณรงค์
ย้ายของเครื่องเดวต้าแพ็ค | 13:00 - 13:23 | ไปย้ายมาจากbfl มาเก็บที่โรงเปียก | power generator ย้ายมาเก็บในห้องวิศวกรรม | power generator ย้ายมาเก็บที่ห้องวิศวกรรม | ✓ | ณัฐพล, ทัศน์พล
หลังคาโรงจอดรถ | 18:00 - 19:00 | เหล็กยึดสแลนหัก | เหล็กหัก | เชื่อมและยึดสแลนใหม่ | ✓ | ทัศน์พล, ณัฐพล
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใส่เครื่องหมาย / หลังเคลียร์เรียบร้อย
ผู้ทวนสอบ .............................................................
…............./................/...............